## Biểu đồ Gantt
SMART TOURISM
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Giải pháp du lịch thông minh ( Smart Tourism )
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Phan Thiện Phước
NGÀY |  | 2022-06-30
STT | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | Phân Chia Công Việc | Trạng Thái | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | GIAI ĐOẠN 1 (Kết Thúc 30/07/2022 ) | [20 empty] | GIAI ĐOẠN 2 (01/08/2022 - 21/08/2022) | [20 empty] | GIAI ĐOẠN 3 (22/08/2022 - 11/09/2022) | [20 empty] | GIAI ĐOẠN 4 (12/09/2022 - 02/10/2022)
[8 empty] | TUẦN 1 | [6 empty] | TUẦN 2 | [6 empty] | TUẦN 3 | [6 empty] | TUẦN 4 ( 01/08 - 07/08 ) | [6 empty] | TUẦN 5 ( 08/08 - 014/08 ) | [6 empty] | TUẦN 6 ( 15/08 - 21/08 ) | [6 empty] | TUẦN 7 ( 22/08 - 28/08 ) | [6 empty] | TUẦN 8 ( 29/08 - 04/09 ) | [6 empty] | TUẦN 9 ( 05/09 - 11/09 ) | [6 empty] | TUẦN 10 ( 12/09 - 18/09 ) | [6 empty] | TUẦN 11 ( 19/09 - 25/09 ) | [6 empty] | TUẦN 12 ( 26/09 - 02/10 )
[8 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
1 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án | [5 empty] | ( Ngày )
| Lên ý tưởng và thiết kế báo cáo |  | Đã Xong | Bùi Xuân Toàn | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 30
| Lên ý tưởng |  | Đã Xong | Phan Thiện Phước
|  |  | Đã Xong | Bùi Xuân Toàn
|  |  | Đã Xong | Nguyễn Trọng Truyền
|  |  | Đã Xong | Phan Kiên Cường
| Nghiên cứu ý tưởng AI |  | Đã Xong | Nguyễn Trọng Truyền
|  |  | Đã Xong | Nguyễn Tuấn Kiệt
| Các bên hợp tác liên quan |  | Đã Xong | HaMy Travel
| Vẽ Sơ Đồ |  | Đã Xong | Bùi Xuân Toàn
| Thiết lập dự án |  | Đã Xong | Bùi Xuân Toàn
2 | Định nghĩa và hoạch định dự án
| Đặt ra mục tiêu và phạm vi |  | Đã Xong | Bùi Xuân Toàn | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 30
3 | Thành viên tham gia
| Quản lý dự án |  |  | Phan Thiện Phước
| Hỗ Trợ Doanh Nghiệp |  |  | Phan Kiên Cường
| AI |  |  | Nguyễn Trọng Truyền
Nguyễn Tuấn Kiệt
Nguyễn Thị Hoàng Thanh
| Back-end |  |  | Hoàng Hải Dương
| Font-end |  |  | Bùi Xuân Toàn
| UX/UI |  |  | Nghiêm Xuân Thắng
Mạc Tấn Thiện
| Tester |  |  | Phạm Huỳnh Yến Trinh
| Hỗ Trợ |  |  | Châu Tuấn
| Hỗ Trợ |  |  | Hồng
| Hỗ Trợ |  |  | Nhi
| Hỗ Trợ |  |  | Hoàng Duy
| Leader |  |  | Bùi Xuân Toàn
4 | Chức Năng | Phân Chia Công Việc | Trạng Thái | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN ( Ngày )
| Phân chia giải thích công việc | Họp nhóm online | Đã Xong | All | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 1
| Phân chia giải thích công việc | Họp nhóm offline | Đã Xong | All | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 1
| Vẽ UI/UX | Đang Xem Xét | Chưa Biết | Nghiêm Xuân Thắng | ? | ? | ?
|  |  | Đang Làm | Bùi Xuân Toàn | 2022-08-04 | 2022-08-14 | 10
| Giải Thích Công Việc cho Tester | Đang Xem Xét | Đang Làm | Bùi Xuân Toàn | ? | ? | ?
| Quản lý người dùng | Đăng Ký |  | Hoàng Hải Dương, Bùi Xuân Toàn
|  | Đăng Nhập |  | Hoàng Hải Dương, Bùi Xuân Toàn
|  | Nhớ Mật Khẩu |  | Hoàng Hải Dương, Bùi Xuân Toàn
|  | Quên Mật Khẩu |  | Hoàng Hải Dương, Bùi Xuân Toàn
| Phân tích địa điểm du lịch và loại hình du lịch | phân tích các loại hình du lịch để phân loại ra các loại hình du lịch phù hợp | Đang Làm | Phạm Huỳnh Yến Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh | 2022-08-04 | 2022-08-14 | 10
|  | phân chia các địa điểm du lịch phù hợp phù hợp với các loại hình du lịch | Đang Làm | Phạm Huỳnh Yến Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh | 2018-06-04 | 2022-08-14 | 10
|  | Phân chia nắng, mưa, cả hai phù hợp địa điểm du lịch nào | Đang Làm | Phạm Huỳnh Yến Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh | 2018-06-04 | 2022-08-14 | 10
|  | Phân chia sáng,tối,cả hai phù hợp địa điểm du lịch nào | Đang Làm | Phạm Huỳnh Yến Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh | 2018-06-04 | 2022-08-14 | 10
|  | Phân chia theo cung hoàng đạo thuộc loại hình du lịch nào | Đang Làm | Phạm Huỳnh Yến Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh | 2018-06-04 | 2022-08-14 | 10
|  | Phân chia theo màu sắc phù hợp với loại hình du lịch nào | Đang Làm | Phạm Huỳnh Yến Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh | 2018-06-04 | 2022-08-14 | 10
|  | Phân chia theo cảm xúc phù hợp với loại hình du lịch nào | Đang Làm | Phạm Huỳnh Yến Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh | 2018-06-04 | 2022-08-14 | 10
|  | Tổng hơp lạ các loại hình theo dạng True vs False ( 1 và 0) |  | Phạm Huỳnh Yến Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh
| Chức năng phân tích cảm xúc hiện tại của người dùng | Câu hỏi phân tích sở thích, tính cách | Đang Làm | Nguyễn Tuấn Kiệt. Nguyễn Trọng Truyền | 2018-06-04 | 2022-08-14 | 10
|  | Check camera xem cảm xúc khuôn mặt |  | Nguyễn Tuấn Kiệt. Nguyễn Trọng Truyền
|  | Phân tích cảm xúc người dùng qua khuôn mặt |  | Nguyễn Tuấn Kiệt. Nguyễn Trọng Truyền
|  | Hiển thị cảm xúc người dùng |  | Nguyễn Tuấn Kiệt. Nguyễn Trọng Truyền
|  | Hiển thị địa điểm trên bản đồ số qua cảm xúc hiện tại |  | Nguyễn Tuấn Kiệt. Nguyễn Trọng Truyền
| Chức năng phân tích tình hình thời tiết | Hiển thị thời tiết tại tính vùng nơi địa điểm du lịch |  | Hoàng Hải Dương, Bùi Xuân Toàn
|  | Gợi ý ra các địa điểm du lịch phù hợp với tình hình thời tiết hiện tại. |  | Hoàng Hải Dương, Bùi Xuân Toàn
| Chức năng bản đồ chỉ dẫn chuyến đi | Tích hợp bản đồ số cho ứng dụng | Đang Làm | Hoàng Hải Dương, Bùi Xuân Toàn | 2018-06-04 | 2022-08-13 | 10
|  | Chèn thêm các công cụ cần thiết cho bản đồ để chỉ đường | Đang Làm | Hoàng Hải Dương, Bùi Xuân Toàn | 2018-06-04 | 2022-08-14 | 10
|  | Thêm các địa điểm du lịch và thông tin kèm theo | Đang Làm | Hoàng Hải Dương, Bùi Xuân Toàn | 2018-06-04 | 2022-08-14 | 10
|  | Hiển thị thông tin các địa điểm, cửa hàng, nơi bán các món ăn và các địa điểm đẹp |  | Hoàng Hải Dương, Bùi Xuân Toàn
| Chức năng hỗ trợ liên lạc | Liên lạc với nhân viên hỗ trợ nơi địa điểm du lịch |  | Hoàng Hải Dương, Bùi Xuân Toàn