## Trang tính1
Thời gian làm việc trong tuần của từng thành viên
Số lượng | Họ tên | Nhiệm vụ | Ngày làm việc | Times | Trạng thái làm việc
1 | Bùi Xuân Toàn | Lead, Font-end | Thứ 2-thứ 7 | Part-time (13h30 - 17h00) | Đang làm
2 | Hoàng Hải Dương | Back-end, Font-end | Thứ 2-thứ 7 | Part-time ( Chưa xác định được) | Đang làm
3 | Lê Đình Tiến | Font-end | Thứ 2-thứ 7 | Part-time ( Chưa xác định được) | Đang làm
4 | Phạm Huỳnh Yến Trinh | Tester | Thứ 2-thứ 7 | Đang xem xét | Đã xong
5 | Nghiêm Xuân Thắng | UI/UX | Thứ 2-thứ 7 | Đang xem xét | Đã xong
6 | Nguyễn Trọng Truyền | Menter AI | Thứ 2-thứ 7 | Đang xem xét | Đang chờ tìm API Camera để test
7 | Nguyễn Tuấn Kiệt | AI | Thứ 2-thứ 7 | Đang xem xét | Đang chờ tìm API Camera để test
8 | Nguyễn Thị Hoàng Thanh | AI, Dữ liệu | Thứ 2-thứ 7 | Đang xem xét | Đã xong
Trạng thái công việc
STT | Công Việc | Đã Làm | Đang làm | Tiến Độ (%)
1 | Quản Lý Người Dùng | Quản lý admin ( Admin ) | Đăng ký gmail - password ( User ) | 60%
|  | Đăng ký gmail - password ( Admin ) | Đăng nhập gmail - password ( User )
|  | Đăng ký gmail - password ( Admin ) | Quản lý user
Nhớ password
Quên password
2 | Map | Hiển thị thời tiết tại tỉnh/vùng | Tag địa điểm du lịch | 70%
|  | Tìm kiếm địa điểm du lịch | Tag thông tin địa điểm du lịch
|  | Tiện ích các cửa hàng, món ăn, bệnh viện,... | Hiển thị địa điểm du lịch trên Map
|  | Camera lấy ảnh | Giao diện Map
3 | Dữ liệu địa điểm du lịch | phân tích các loại hình du lịch để phân loại ra các loại hình du lịch phù hợp |  | 100%
phân chia các địa điểm du lịch phù hợp phù hợp với các loại hình du lịch
Phân chia nắng, mưa, cả hai phù hợp địa điểm du lịch nào
Phân chia sáng,tối,cả hai phù hợp địa điểm du lịch nào
Phân chia sáng,tối,cả hai phù hợp địa điểm du lịch nào
Phân chia theo cung hoàng đạo thuộc loại hình du lịch nào
Phân chia theo màu sắc phù hợp với loại hình du lịch nào
Phân chia theo cảm xúc phù hợp với loại hình du lịch nào
Tổng hơp lạ các loại hình theo dạng True vs False ( 1 và 0)
4 | AI phân tích cảm xúc | Chụp ảnh gửi API cho AI | API camera xử lý hình ảnh | 90%
|  |  | Phân tích cảm xúc người dùng qua khuôn mặt | 50%
Gửi lại AIP cảm xúc
Hiển thị cảm xúc người dùng
Hiển thị địa điểm trên bản đồ số qua cảm xúc hiện tại
5 | Phân tích tình hình thời tiết | Hiển thị thời tiết hiện tại | Gửi API thời tiết hiện tại | 60%
Xử lý phân tích thời tiết hiện tại
Gửi lại AIP thời tiết
Hiển thị địa điểm dựa thời tiết hiện tại
6 | Thông báo |  | Thông báo từ hệ thống | 30%
7 | Lịch Sử |  | Lưu lịch sử địa điểm du lịch đã đi
8 | Trạng thái trước |  | Check thông tin người dùng | 30%
Lưu thông tin người dùng
Check khuôn mặt hiển thị cảm xúc hiện tại
Hiển thị thông tin người dùng
Hiển thị địa điểm du lịch
9 | Trạng thái sau |  | Chỉnh sửa lại thông tin người dùng | 20%
Check khuôn mặt hiển thị cảm xúc hiện tại
10 | Luồng đi hệ thống | Luồng đi hệ thống |  | 100%
11 | Database | Admin |  | 90%
User
SendMail
Auth
Account
Maps
Profile
12 | Quá trình họp | Buổi 1 |  | Không Tính
Buổi 2
Buổi 3
Buổi 4
Buổi 5
Buổi 6
Buổi 7
Buổi 8
Buổi 9
End | Tổng Kết |  |  | 70%
* Ghi Chú :